**Предварительное информирование юридических и физических лиц,**

**в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений**

**отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту**

**«Реконструкция участка тепловой сети от УТ 11-14А до зданий по ул. Пролетарской, 2**

**и площади Ленина, 4, 6 в г. Гомеле»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 14.03.2024 г. по 03.04.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 11.04.2024 г. по 18.04.2024 г. \*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 14.03.2024 г. по 19.04.2024 г. \*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон | с апреля по май 2024 г. \*1  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | май 2024 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с мая по июнь 2024 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с июня по июль 2024 \*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с июля по август 2024 г. \*1 |

\*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Сведения о планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является РУП «Гомельэнерго» (246050, г. Гомель, ул. Фрунзе, 9). Предприятие осуществляет производство, передачу, распределение электрической и тепловой энергии и продажу этой энергии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам в целях удовлетворения их потребности в электрической и тепловой энергии, а также иную коммерческую деятельность.

Эксплуатирующая организация – филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» (246020, г. Гомель, Индустриальный проезд, 4). Основными видами деятельности филиала являются производство электрической и тепловой энергии, обеспечение теплоснабжения потребителей в г. Гомеле.

Планируемая деятельность осуществляется в соответствие с Планом проектно-изыскательских работ РУП «Гомельэнерго» на 2023 г., предпроектной документацией, утвержденной филиалом «Гомельские тепловые сети» (приказ от 12.04.2023 г. № 289).

Реализация проектных решений необходима для уменьшения потерь тепловой энергии вследствие высокой степени износа существующих тепловых сетей (трубы проржавели, частично отсутствует изоляция и др.).

Проектными решениями предусматривается реконструкция участка тепловой сети в г. Гомеле от УТ 11-14А до зданий по ул. Пролетарской, 2 и площади Ленина 4, 6.

Прокладка трубопроводов предусмотрена частично по старому следу, подземная, канальная, бесканальная. Трубопроводы сетевой воды запроектированы из предварительно термоизолированных пенополиуретаном труб в полиэтиленовой оболочке.

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – перспективной не является, поскольку не позволит достичь поставленной цели.

Участок планируемой деятельности находится на территории Центрального района г. Гомеля (рисунок); частично в границах ботанического памятника природы республиканского значения «Парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля» и в границах недвижимых материальных историко-культурных ценностей, расположенных на территории исторического центра г. Гомеля, и их зон охраны, утвержденных постановлением Министерства культуры Республики Беларусь № 24 от 27.06.2011 г.

Территориальная альтернатива не рассматривается, поскольку проектируемый объект приурочен к существующим объектам теплоснабжения и дорожно-тропиночной сети парка. Любой другой альтернативный территориальный вариант расположения трассы тепловых сетей удлиняет ее, соответственно увеличивая воздействие в период строительства на почвенный покров, растительный и животный мир и не является приоритетным.